## Hoja1
Item | SubItem | Diagnostico |  | Entrega 1 |  | Entrega 1
|  | Realizó acción esperada | Notas | Realizó acción esperada | Notas | Realizó acción esperada | Notas
Login | Opción profesor
| Ingresar usuario correcto/ contraseña incorrecta | no | dejo loggear(shared preferenfes) | Si |  | Si
| Ingresar usuario incorrecto/ contraseña correcta | no | dejo loggear(shared preferenfes) | Si |  | Si
| Ingresar usuario correcto/ contraseña correcta | si | dejo loggear | Si |  | Si
| Ingresar usuario incorrecto/ contraseña incorrecta | no | dejo loggear(shared preferenfes) | Si |  | Si
| Ingresar datos vacios | no | dejo loggear(shared preferenfes) | Si |  | Si
Opción estudiante
| Ingresar usuario correcto/ contraseña incorrecta | no | dejo loggear(shared preferenfes) | Si |  | Si
| Ingresar usuario incorrecto/ contraseña correcta | no | dejo loggear(shared preferenfes) | Si |  | Si
| Ingresar usuario correcto/ contraseña correcta | si | dejo loggear | Si |  | Si
| Ingresar usuario incorrecto/ contraseña incorrecta | no | dejo loggear(shared preferenfes) | Si |  | Si
| Ingresar datos vacios | no | dejo loggear(shared preferenfes) | Si |  | Si
| Total | 20% |  | 100% |  | 100%
Registrar | Registrar un usuario | Si | Falta expresión regular para nombres en mayusculas y minusculas
| Revisar que este se subió a la base de datos | Si
| Ingresar datos vacios | Si
| Se consulta en la base de datos si hubo algun cambio | Si
| Total | 100%
Lista de clases | Las clases se cargan al logearse? | si | Numero de estudiantes por grupo en el item de la lista
| Se despliega tanto el drawer como el action bar | si
| Total | 100%
Crear grupo | Ingresar grupo nuevo | si | mejorar navegación | si |  | si
| Se consulta en la base de datos si el grupo se ingreso | Si |  | Si |  | Si
| Ingresar grupo con nombre existente | no | registros duplicados | Si | El usuario debe conocer los codigos de los otros grupos? | Si | El usuario debe conocer los codigos de los otros grupos?
| Se consulta en la base de datos si hubo algun cambio | si |  | si |  | si
| Ingresar datos vacios | si |  | si |  | si
| Se consulta en la base de datos si hubo algun cambio | si |  | si |  | si
| Total | 83.33% |  | 100% |  | 100%
Añadir estudiante a grupo | Ingresar estudiante nuevo | Si
| Se consulta en la base de datos si el estudiante se ingreso | no | Problema de asignación. revisar código de asignación de estudiante |  | Falta toast identificador |  | Falta toast identificador
| Total | 50% |  | 90% |  | 90%
Navegación | Boton atrás
| Desde el fragmento inicial | Si | Se sale de la app | Si | Se sale de la app | Si | Se sale de la app
| Desde el fragmento grupo nuevo | No | Se sale de la app(Deberia regresar a fragmento inicial) | No | Se sale de la app(Deberia regresar a fragmento inicial) | No | Se sale de la app(Deberia regresar a fragmento inicial)
| Desde el fragmento agregar estudiante | No | Se sale de la app(Deberia regresar a fragmento inicial) | No | Se sale de la app(Deberia regresar a fragmento inicial) | No | Se sale de la app(Deberia regresar a fragmento inicial)
| Desde el fragmento de configuración | No | Se sale de la app(Deberia regresar a fragmento inicial) | No | Se sale de la app(Deberia regresar a fragmento inicial) | No | Se sale de la app(Deberia regresar a fragmento inicial)
| Total | 25% |  | 25% |  | 25%
Entre Fragmentos
| Del fragmento inicial al de grupo nuevo | si
| Del fragmento inicial al de agregar estudiante | si
| Del fragmento inicial al de configuración | si
| Del fragmento del grupo nuevo al inicial | si
| Del fragmento del grupo nuevo al de agregar estudiante | si
| Del fragmento del grupo nuevo al de configuración | si
| Del fragmento de agregar estudiante al inicial | si
| Del fragmento de agregar estudiante al de grupo nuevo | si
| Del fragmento de agregar estudiante al de configuración | si
| Del fragmento de configuración al inicial | si
| Del fragmento de configuración al de grupo nuevo | si
| Del fragmento de configuración al de agregar estudiante nuevo | si
| Total | 100% |  | 100% |  | 100%
Sabado
|  |  |  | Karol | Burndown chart
Diagramas con estándar UML
Un borrador de como realizar la interpretación de prueba
| 42.86% | 85.71% |  | Julian | Excepciones de registro
Boton retroceder
|  |  |  | Joan | Hacer casos de prueba
Pantallazos todo
Investigar servicio encargado de las consultas
|  | 75% |  |  | Item App drawer notificacion