## Por Tareas
SPRINT 2 |  |  |  | 1. Depurar fallas en la aplicación (código y vistas).
2. Implementar una notificación de prueba, que será enviada a todos los estudiantes registrados.
|  | # Tareas a realizar planeadas | # Tareas realizadas reales
| Inicio Sprint | 7 | 7
| Entrega 1 | 1 | 2
| Entrega 2 | 3 | 5
| Entrega 3 | 5 | 5
| Entrega 4 | 7
| Fin Sprint | 7 | 7
|  | # Tareas restantes esperadas | # Tareas restantes reales
| Inicio Sprint | 7 | 7
| Entrega 1 | 6 | 5
| Entrega 2 | 5 | 2
| Entrega 3 | 3 | 2
| Entrega 4 | 1 | 1
| Fin Sprint | 0 | 0

## Por Horas
|  | PLANEADO |  |  |  |  | REAL
1 |  |  |  |  | 1
| Funcionalidad | Detalle | Tiempo estimado | Tiempo real |  | Funcionalidad | Detalle | Tiempo estimado (min)
| 1.1 | Interfaz gráfica | 300 | 400 |  | 1.1 | Interfaz gráfica | 400
| 1.2 | Conexión y codificación Base de datos | 2400 | 2880 |  | 1.2 | Conexión y codificación Base de datos | 2880
| 1.3 | Pruebas | 1920 | 2250 |  | 1.3 | Pruebas | 2250
| 1.4 | Diagramas | 300 | 450 |  | 1.4 | Diagramas | 450
|  | Total(min/horas) | 4940 | 5980 |  |  | Total(min/horas) | 5980/99,67
2 |  |  |  |  | 2
| Funcionalidad | Detalle | Tiempo estimado | Tiempo real |  | Funcionalidad | Detalle | Tiempo estimado (min)
| 2.1 | Interfaz gráfica | 240 | 342 |  | 2.1 | Interfaz gráfica | 342
| 2.2 | Conexión y codificación Base de datos | 500 | 792 |  | 2.2 | Conexión y codificación Base de datos | 792
| 2.3 | Pruebas | 420 | 312 |  | 2.3 | Pruebas | 312
| 2.4 | Diagramas | 180 | 222 |  | 2.4 | Diagramas | 222
|  | Total(min/horas) | 1340 | 1668 |  |  | Total(min/horas) | 1668/27,8
| Funcionalidad | Tiempo estimado | Tiempo real
| 2.1 | 240 | 342
| 2.2 | 500 | 792
| 2.3 | 420 | 312
| 2.4 | 180 | 222
| Tiempo Total | 1340 | 1668