## Backlog vs. T. Real
SPRINT 5 |  |  |  |  | 1. Que el estudiante al ingresar a ver la lista de notificaciones recibidas, pueda ver un detallado del primer ítem.
2. Mostrar un detallado del número de estudiantes en la vista de cada clase del profesor.
3. Limitar las notificaciones a su grupo correspondiente. Esto es, sólo mostrar cada funcionalidad en el grupo al que pertenezca.
4. Redefinir la interfaz gráfica, haciéndola más favorable para el usuario (más user friendly).
5. Que al darle click al ítem del grupo se vea la lista de estudiantes
1
|  | Funcionalidad | Detalle | Tiempo estimado (min/h) | Tiempo real (min/h)
|  | 1.1 | Interfaz gráfica | 100 | 130 | Estas dos funcionalidades deben ser completadas en este Sprint, si bien inicialmente fueron planeadas para el Sprint anterior.
|  | 1.2 | Conexión y codificación Base de datos | 250 | 290 | Primera versión para la web: front-end
|  | 1.3 | Pruebas | 70 | 100
|  | 1.4 | Diagramas | 40 | 53
|  |  | Total(min/horas) | 460/7,7 | 573/9,6
2
|  | Funcionalidad | Detalle | Tiempo estimado (min) | Tiempo real (min/h)
|  | 2.1 | Interfaz gráfica | 180 | 240
|  | 2.2 | Conexión y codificación Base de datos | 300 | 470
|  | 2.3 | Pruebas | 60 | 115
|  | 2.4 | Diagramas | 180 | 225
|  |  | Total(min/horas) | 720/12 | 1050/17,5
|  |  | Total funcionalidades pendientes Sprint 4 (min/horas) | 1180/19,7 | 1623/27,1
3
|  | Funcionalidad | Detalle | Tiempo estimado (min) | Tiempo real (min/h)
|  | 3.1 | Interfaz gráfica | 320 | 412
|  | 3.2 | Conexión y codificación Base de datos | 420 | 605
|  | 3.3 | Pruebas | 240 | 287
|  | 3.4 | Diagramas | 210 | 203
|  |  | Total(min/horas) | 1190/19,8 | 1507/25,1
4
|  | Funcionalidad | Detalle | Tiempo estimado (min) | Tiempo real (min/h)
|  | 4.1 | Interfaz gráfica | 600 | 630
|  | 4.2 | Pruebas | 180 | 168
|  |  | Total(min/horas) | 780/13 | 798/13,3
5
|  | Funcionalidad | Detalle | Tiempo estimado (min) | Tiempo real (min/h)
|  | 5.1 | Interfaz gráfica | 370 | 430
|  | 5.2 | Conexión y codificación Base de datos | 500 | 607
|  | 5.3 | Pruebas | 240 | 240
|  | 5.4 | Diagramas | 210 | 210
|  |  | Total(min/horas) | 1320/22,0 | 1487/24,8
|  |  | Total 3 nuevas funcionalidades(min/horas) | 3290/54,8 | 3792/63,2

## Rendimiento por funcionalidades
1
| Funcionalidad | Tiempo estimado | Tiempo real
| 1.1 | 100 | 130
| 1.2 | 250 | 290
| 1.3 | 70 | 100
| 1.4 | 40 | 53
| Tiempo Total | 460 | 573
2
| Funcionalidad | Tiempo estimado | Tiempo real
| 2.1 | 180 | 240
| 2.2 | 300 | 470
| 2.3 | 60 | 115
| 2.4 | 180 | 225
| Tiempo Total | 720 | 1050
3
| Funcionalidad | Tiempo estimado | Tiempo real
| 3.1 | 320 | 412
| 3.2 | 420 | 605
| 3.3 | 240 | 287
| 3.4 | 210 | 203
| Tiempo Total | 1190 | 1507
4
| Funcionalidad | Tiempo estimado | Tiempo real
| 4.1 | 600 | 630
| 4.2 | 180 | 168
| Tiempo Total | 780 | 798
5
| Funcionalidad | Tiempo estimado | Tiempo real
| 5.1 | 370 | 430
| 5.2 | 500 | 607
| 5.3 | 240 | 240
| 5.4 | 210 | 210
| Tiempo Total | 1320 | 1487